## Tabelle1
BFI-Projekt: Nachhaltigkeit
Was wurde gamecht? | Tage in Spalten Stunden in Zeilen(EIneZeile/Spalte = Eine Stunde/Tag)
Screendesign/Planung
Planung Start 04.11.2022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ende 04.11.2022
[6 empty] | Screendesign Start 06.11.2022 |  |  | 1 | 1 | 1
[12 empty] | 1 | 1 | 1 | Ende 08.11.2022
Frontend
Html Gerüst Start 11.11.2022 | 1 | 1
2022-11-12
2022-11-13 |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | CSS/Responsive Start 14.11.2022
2022-11-14 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Ende 14.11.2022 |  |  |  | 1 | 1
2022-11-15 | [14 empty] | 1 | 1 | 1
2022-11-16 | [17 empty] | 1
2022-11-17
2022-11-18 | [19 empty] | 1
2022-11-19 | [20 empty] | 1
2022-11-20
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-24 | [21 empty] | 1 | 1
2022-11-25
2022-11-26
2022-11-27
2022-11-28 | [23 empty] | 1
2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01
2022-12-02
2022-12-03
2022-12-04 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-05 | [28 empty] | 1 | 1 | 1 | Ende 10.12.2022
Backend | Datenbakneinrichtung
Start am 15.11.2022 | 1 | 1 | 1
2022-11-16
2022-11-17 |  |  |  | Registrierung
2022-11-18 |  |  |  | 1 | 1 | 1
2022-11-19 | [6 empty] | 1 | 1 | 1
2022-11-20
2022-11-21
2022-11-22
2022-11-23
2022-11-24 | [9 empty] | Loginbereich
2022-11-25 | [9 empty] | 1
2022-11-26 | [10 empty] | 1
2022-11-27 | [11 empty] | 1 | 1 | 1
2022-11-28 | [14 empty] | Profil bearbeiten/Löschen
2022-11-29 | [14 empty] | 1 | 1
2022-11-30 | [16 empty] | 1
2022-12-01 | [17 empty] | 1
2022-12-02 | [18 empty] | 1
2022-12-03 | [19 empty] | 1
2022-12-04
2022-12-05 | [20 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2022-12-06 | [26 empty] | Bugfixing
2022-12-07 | [28 empty] | 1 | 1
2022-12-08
2022-12-09 | [30 empty] | 1 | 1 | 1
2022-12-10 | [33 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Gesamtanzahl an Stunden:
72